## متتبع القيمة
قالب متتبع القيمة المكتسبة
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها
الميزانية عند الإنجاز (BAC) | 1000000
الفترة | PV تراكمي | EV تراكمي | AC تراكمي | CPI | SPI | CV | SV | EAC (BAC ÷ CPI)
الشهر ١ | 100000 | 90000 | 95000
الشهر ٢ | 220000 | 200000 | 215000
الشهر ٣ | 360000 | 300000 | 330000
الشهر ٤ | 400000 | 350000 | 420000

## كيف تستخدم هذا القالب
قالب متتبع القيمة المكتسبة
أدخل الميزانية مرة واحدة، ثم القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية التراكمية كل شهر. ويعرض كل صف CPI وSPI والانحرافات والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز.
العمود | ما الذي تُدخله
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها