## الدروس
قالب الدروس المستفادة
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها
المعرّف | المرحلة | ما حدث | الأثر | يُكرَّر أم يُغيَّر | التوصية | المسؤول
L-01 | التخطيط | طُلبت المواد ذات مدة التوريد الطويلة بعد تجميد التصميم. | ضياع ستة أسابيع من الفائض على المسار الحرج. | يُغيَّر | طلب هذه المواد عند ٦٠٪ من التصميم مع بند إلغاء. | قائد المشتريات
L-02 | التنفيذ | اجتماعات أسبوعية للجدول قصير المدى مع مقاولي الباطن. | تعارضات أقل بين التخصصات. | يُكرَّر | جعل الجدول قصير المدى جزءاً من الإعداد القياسي للمشروع. | مدير التخطيط

## كيف تستخدم هذا القالب
قالب الدروس المستفادة
سجّل الدروس فور حدوثها لا في النهاية فقط. يسجل كل صف ما حدث وما سبّبه وتوصية لها مسؤول، ليستفيد منها المشروع التالي.
العمود | ما الذي تُدخله
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها