## الميثاق
قالب ميثاق المشروع
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها
القسم | المحتوى | شكل الإجابة الجيدة
اسم المشروع | توسعة المستودع، المرحلة الثانية | قصير وفريد.
الراعي | مدير العمليات | شخص واحد بالاسم يملك دراسة الجدوى.
مدير المشروع | (الاسم) | الشخص المحاسَب عن التنفيذ.
الغرض | إضافة ٤٬٠٠٠ م² من مساحات التخزين لتلبية الطلب المتوقع. | لماذا وُجد المشروع، في جملة أو جملتين.
الأهداف | التسليم قبل ٣١ مارس ٢٠٢٧، ضمن ٢٫٤ مليون دولار، ودون إصابات مضيّعة للوقت. | قابلة للقياس: التاريخ والمال والجودة.
ضمن النطاق | المبنى والرفوف وأنظمة الحريق ورصيفا تحميل. | ما الذي سيُسلَّم.
خارج النطاق | برنامج إدارة المستودع، وتغييرات الأسطول. | ما قد يفترضه الناس وليس مشمولاً.
المعالم الرئيسية | تجميد التصميم نوفمبر ٢٠٢٦، اكتمال الحديد يناير ٢٠٢٧، التسليم مارس ٢٠٢٧. | من أربعة إلى ثمانية تواريخ تهمّ الراعي.
الميزانية | ٢٫٤ مليون دولار شاملة احتياطي طوارئ ١٠٪. | وضّح الاحتياطيات المشمولة.
أهم المخاطر | لوحات توزيع طويلة التوريد، وتوقيت التصاريح. | من ثلاثة إلى خمسة مخاطر قد تغيّر الخطة.
أصحاب المصلحة | العمليات والمالية والمرافق والجهة المحلية. | من يجب استشارته أو إبلاغه.
الاعتماد | توقيع الراعي والتاريخ | دون توقيع يبقى مسودة.

## كيف تستخدم هذا القالب
قالب ميثاق المشروع
ميثاق في صفحة واحدة يعتمد المشروع رسمياً. لكل حقل إرشاد يوضح شكل الإجابة الجيدة، فاستبدل النص المثال بنصك واحصل على التوقيع.
العمود | ما الذي تُدخله
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها