## سجل المخاطر
قالب سجل المخاطر
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها
المعرّف | الخطر (السبب والحدث والأثر) | المسؤول | الاحتمال (١-٥) | الأثر (١-٥) | الدرجة | التصنيف | الاحتمال ٪ | التكلفة إن وقع | القيمة النقدية المتوقعة | التأخير إن وقع (أيام) | الاستجابة | إجراءات الاستجابة | الموعد | الحالة
R-01 | بسبب ازدحام طلبات المورّد قد تتأخر لوحات التوزيع، فيتأخر تشغيل الكهرباء. | قائد المشتريات | 4 | 4 |  |  | 30% | 200000 |  | 20 | تخفيف | تأهيل مورّد ثانٍ والطلب قبل الأسبوع ٦. | 2026-11-15 | قيد المعالجة
R-02 | لأن التصاريح تعتمد على جهة خارجية قد تتأخر الموافقة، فيتأخر بدء العمل في الموقع. | مدير المشروع | 3 | 4 |  |  | 25% | 80000 |  | 15 | تخفيف | التقديم مبكراً ومتابعة أسبوعية. | 2026-10-30 | مفتوح
R-03 | لأن مهندسَين رئيسيين يعملان على عدة مشاريع قد يقل توفرهما في أسابيع الذروة، فيتباطأ التصميم. | مدير التصميم | 2 | 3 |  |  | 15% | 30000 |  | 8 | قبول | الاتفاق على تواريخ الأولوية مع مكتب المشاريع. | 2026-11-01 | مفتوح

## كيف تستخدم هذا القالب
قالب سجل المخاطر
سجل مخاطر جاهز للاستخدام. قيّم كل خطر من ١ إلى ٥ للاحتمال والأثر، ويحسب الملف الدرجة وفئة التصنيف والقيمة النقدية المتوقعة تلقائياً.
العمود | ما الذي تُدخله
الخطر (السبب والحدث والأثر) | بسبب كذا قد يحدث كذا، مما يؤدي إلى كذا.
المسؤول | شخص واحد بالاسم.
الدرجة | الاحتمال × الأثر.
التصنيف | ١٥-٢٥ مرتفع، ٦-١٤ متوسط، ١-٥ منخفض.
القيمة النقدية المتوقعة | الاحتمال ٪ × التكلفة.
قالب مجاني من Critova · critova.com · برنامج إدارة المشاريع وضبطها